## Sheet1
|  |  |  | 单价 | 工时（人/天） | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30
WEBAPP | 基础框架 |  |  | 600 | 1 | bar: 2019-05-26
| 登陆/注册 |  |  | 300 | 1
| 修改登陆密码/修改支付密码 |  |  | 260 | 1
| 首页 |  |  | 500 | 1
| 头条资讯-列表页 |  |  | 380 | 1
| 头条资讯-详情页 |  |  | 300 | 1
| 分类主页 |  |  | 300 | 1
| 商品列表页 |  |  | 420 | 1
| 商品详情页 |  |  | 500 | 1
| 限时抢购列表页 |  |  | 360 | 1
| 限时抢购详情页 |  |  | 360 | 1
| 低价清仓列表页 |  |  | 360 | 1
| 低价清仓详情页 |  |  | 300 | 1
| 竞拍捡漏列表页 |  |  | 360 | 1
| 竞拍捡漏详情页 |  |  | 300 | 1
| 好物推荐列表页 |  |  | 360 | 1
| 好物推荐详情页 |  |  | 360 | 1
| 搜索页面 |  |  | 360 | 1
| 购物车 |  |  | 500 | 1
| 支付页面 |  |  | 300 | 1
| 便民服务 |  |  | 300 | 1
| 优惠券 | 优惠券列表 |  | 260 | 1
|  | 优惠券详情 |  | 260 | 1
| 我的订单 | 我的订单列表 |  | 280 | 1
|  | 我的订单详情 |  | 280 | 1
|  | 退换货类型选择 |  | 280 | 1
|  | 退换货申请页 |  | 280 | 1
|  | 退货详情 |  | 280 | 1
|  | 物流查询页 |  | 280 | 1
|  | 物流详情页 |  | 280 | 1
|  | 评价页面 |  | 280 | 1
| 个人中心 | 主页 |  | 300 | 1
|  | 设置 |  | 300 | 1
|  | 我的卡券 |  | 280 | 1
|  | 我的足迹 |  | 260 | 1
|  | 我的VIP |  | 260 | 1
|  | 我的积分 |  | 280 | 1
|  | 我的推广 |  | 300 | 1
|  | 我的佣金 |  | 200 | 1
|  | 我的消息 |  | 360 | 1
|  | 意见反馈 |  | 300 | 1
|  |  | 开发合计 | 13380 | 41
|  |  | 测试 | 1500
|  |  | 备用金 | 120
|  |  | 总计 | 15000
功能板块 | 负责人 | 费用 | 预付款4014（30%） | 进度款6690（50%） | 尾款2676（20%）
黄色 | 赵成围 | 5060 | 1518
蓝色 | 曾俊琴 | 4100 | 1230
绿色 | 卢志超 | 4220 | 1266